第一章：概述（10题）

Q1：在喧喧开发项目中，项目经理浩哥面临着许多挑战。对他来说，最大的挑战是？
A.为满足预先定义的项目目标而需要的各种资源的分配、整合和优化
B.在人力、成本的条件限制下达到项目的各项目标
C.项目推进过程中的诸多不确定
D.项目内外的变更
答案：A选项。

Q2：喧喧的第一期迭代即将结束，此时一位研发副总找到浩哥，说自己对这个项目还有些疑问，之前没人和他沟通这个项目情况。在这个场景下，浩哥的哪一方面工作做得稍显不足？

A.项目干系人管理

B.项目沟通管理

C.项目综合管理

D.项目范围管理

答案：A选项。

Q3：项目管理学的全面发展主要发生在哪个时期？

A.第一次世界大战后

B.第二次世界大战期间

C.20世纪50年代后

D.20世纪70、80年代

答案：C选项。

Q4：在软件项目管理中，对项目进行分类是一个重要的步骤，它有助于确定项目的范围、需求和实施策略。假设你是一位项目经理，正在负责一个大型软件开发项目。项目团队需要根据系统架构对软件项目进行分类。以下是几种可能的分类方式，请根据你的专业知识判断哪一种分类方式不符合按系统架构划分的标准。
A.Web应用、客户端应用、系统平台软件

B.B/S结构、C/S结构

C.集中式系统、分布式系统

D.面向对象（OOA）、面向服务（SOA）、面向组件（COA）

答案：A选项。A选项是按技术类型划分的。

Q5：以下哪种软件类型划分方式有误？

A.按规模划分，可分为大型项目、中小型项目

B.按软件开发模式划分，可分为软件外包项目和为用户开发的项目

C.按产品不同的交付类型，可分为产品型项目、一次型项目

D.按项目待开发的产品分类，可分为组织型、嵌入型和半独立型

答案：B选项。B选项应为：按软件开发模式划分，可分为组织内部使用的软件项目、直接为用户开发的外部项目和软件外包项目。

Q6：在进行软件项目管理前，理解软件项目的特征是制定有效管理策略的关键。以下哪个不是软件最突出的特征？

A.规模越来越大

B.内部构成复杂

C.开发周期长

D.需求变化频繁

答案：C选项。

Q7：对项目经理浩哥来说，在项目监控，他应进行哪项活动，确保项目按照既定的计划和目标顺利进行？

A.保持和客户良好的沟通，及时获得客户的反馈

B.进行项目的可行性分析

C.识别项目风险及应对措施

D.项目验收

答案：A选项。B选项为项目启动阶段的活动，C选项为项目计划阶段的活动，D选项为项目验收阶段的活动。

Q8：【多选题】某公司同时进行了多个项目，客户在项目完成后拒绝支付项目尾款，认为其失败。以下项目可能被客户认定为失败的是？（多选）

A.项目D：在客户验收时，出现了功能演示Bug

B.项目C：因中途需求变更，项目功能特性达到规格说明书80%的要求，其他功能与客户协商后约定在下一期项目完成

C.项目B：项目完成时成本超出预算2%

D.项目A：在规定时间前两天交付项目

答案：A、C选项。选项B已与客户协商一致，更改了项目范围。

Q9：【多选题】浩哥即将接手一个新项目，需做好多方面准备以确保项目成功。以下做法合理的是？

A.建立“目标对齐、责任明确”的团队协作机制

B.采用敏捷开发模式，定期与客户确认需求优先级

C.提前制定项目风险清单及应对预案

D.要求团队成员每日提交详细的工作日报

E.与关键干系人确认项目验收标准及流程

答案：A、B、C、E选项，过度汇报可能增加管理成本，非必要准备工作。

Q10：【多选题】临近项目交付，开发团队的一名研发工程师提出：自己手中的工作做不完，需要团队其他成员分担。以下可能导致这种情况的原因包括？

A.项目进度和状态未能及时汇报

B.研发工程师对工作量预估过于乐观

C.用户需求不清晰

D.组建团队时，人员选择有误

答案：A、B、C选项。

第二章：项目准备和启动（40题）

Q1：假设一个项目的最初投资费用是30万元，如果每年的净现金流入是13万元，那么该项目的回收期是多少年？

A.5年

B.4年

C.3年

D.2年

答案：C选项，回收期=30万元/13万元/年≈3年。

Q2：某项目初期计划投资50万元，预计未来5年，每年的收入分别为7万元、8万元、10万元、15万元、25万元等，假定每年的贴现率是7%，每年的通货膨胀率是3%。请用净现值法分析，该项目是否可以采纳。

A.可以采纳

B.不可以采纳

答案：B选项，NPV为负值，该项目不予采纳。

Q3：喧喧团队计划开发一款新的软件，计划总投资150万元。经前期评估，预计这款新软件在投产第一年后，净现金流入50万元，第二年净现金流入70万元，第三年净现金流入100万元。那么该项目的回收期是几年？

A.2年
B.3年
C.4年
D.不清楚

答案：B选项，回收期为3年。

Q4：市场人员向领导提交了自己关于拓展新项目的一点想法，但被领导以“无背景、无依据”的理由打回了。这时，他们应该做什么？

A.找另一个新项目方向

B.找产品经理和项目经理，考虑项目接下来的开发计划

C.通过调研，撰写项目建议书，再次提交

D.调研技术可行性、项目风险，再次提交

答案：C选项，需要撰写项目建议书，并再次提交。

Q5：某公司计划做一款项目管理软件，但考虑到现有经济形势，通货膨胀率也在不断变动。该公司应该用哪种成本效益分析方法，更合理地评估该项目的经济可行性？

A.无需考虑成本效益分析
B.回收期分析法
C.风险评估法
D.净现值分析法

答案：D选项。

Q6：小王在做新项目的成本效益分析时，选择使用回收期分析法。在使用该方法时，小王需要注意哪些地方？
A.回收期分析法无法全面考虑投资方案总的可能的收益
B.该方法只能考虑回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况
C.该方法忽略了货币时间价值
D.以上都是

答案：D选项，以上都是。

Q7：在喧喧项目的立项过程中，小李需要做可行性研究报告。在撰写可行性研究报告的过程中，最应重点关注什么？
A.是否详细描述项目的技术细节
B.是否确定项目需求和目标
C.是否为项目决策审批提供全面的依据
D.是否确定项目的预算和时间表

答案：C选项，为项目决策审批提供全面的依据。

Q8：【多选题】一个项目团队正在准备可行性研究报告，他们已经完成了项目需求分析和可行性要素分析。为了使报告更加完整，团队还应该补充哪些内容？
A.项目设计方案
B.人员配置和培训计划
C.项目主要风险
D.可行性研究的结论和建议
E.项目成本效益分析

答案：ABCDE选项，上述都对。

Q9：喧喧团队计划招一名QA（质量保证）人员，HR在职位描述中，应怎样描述QA的主要职责？
A.确保软件产品符合预定的质量标准
B.监控项目的进度和预算
C.负责软件的安装和部署
D.管理项目的风险和问题

答案：A选项，确保软件产品符合预定的质量标准。

Q10：喧喧团队计划招一名QC（质量控制）人员，HR在职位描述中，应怎样描述QC的主要职责？
A.制定质量标准和流程
B.监督和确保项目遵循既定的流程和模板
C.评估和测试软件产品的质量
D.以上所有内容

答案：D选项，以上所有内容。

Q11：浩哥认为，在做项目的过程中，需要取得关键干系人对项目的认可。这里的关键干系人通常指的是？
A.所有项目相关的人员
B.项目的客户和供应商
C.项目管理者
D.项目的所有团队成员

答案：B选项，项目的客户和供应商。

Q12：在项目过程中，项目的成功与否有很大程度取决于项目干系人对项目的态度与影响。这里的项目干系人指：

A.项目的客户和供应商

B.项目管理者

C.项目的所有团队成员

D.所有项目相关的人员
答案：D选项，所有项目相关的人员。

Q13：作为项目经理，浩哥一直在强调干系人管理的重要性。为什么干系人管理如此重要？

- 干系人的参与可能会引入不必要的风险和变更

B.假如没有干系人的参与，团队可以专注于按计划交付产品与价值

C.如果不管理干系人，干系人必然会阻碍产品开发

D.干系人的支持、资源以及反馈对项目成功至关重要

答案：D选项。

Q14：第五期迭代结束后的演示会上，客户提出可以增加“聊天消息添加桌面提醒”的功能，而项目团队的高总认为这一功能暂时不用加。在这种情况下，项目关系人管理的关键是？
A.确保所有干系人的需求都得到满足
B.最小化干系人之间的冲突
C.识别和分析项目干系人的期望、影响和真实需求
D.确保项目按计划进行

答案：C选项，识别和分析项目干系人的期望和影响和真实需求。

Q15：喧喧团队包含项目经理、产品经理、研发人员、测试人员等多种角色，各个角色在项目组中受项目经理领导，同时又受不同职能部门经理的领导。这种组织结构是什么？

A.矩阵型组织结构
B.职能型组织结构
C.产品型组织结构
D.纯项目型组织结构

Q16：下列关于组织结构的表述，对应不正确的是：
A.制造业会相对更适合职能型组织结构
B.矩阵型组织结构中，项目组成员只受项目经理领导
C.在纯项目型组织结构中，所有项目组成员直接向项目经理汇报

D.职能型组织结构中，成员只受职能经理领导

答案：B选项，矩阵型组织结构中，项目组成员受项目经理和职能经理双重领导。

Q17：纯项目型组织结构的优点是什么？
A.每个项目都是一个独立自主单位，拥有完整的人员配备
B.项目经理拥有完整的领导权，项目内所有成员直接向项目经理汇报
C.项目组成员受项目经理和职能经理双重领导
D.项目组成员只受职能经理领导

答案：B选项，项目经理拥有完整的领导权，项目内所有成员直接向项目经理汇报。

Q18：在职能型组织结构中，如果一个软件开发项目需要跨部门协作，那么通常的解决办法是什么？
A.报告给本职能部门经理，由各职能部门经理进行协调和沟通
B.项目经理负责协调和沟通
C.设立一个跨部门的特别工作组
D.采用矩阵型组织结构

答案：A选项，报告给本职能部门经理，由各职能部门经理进行协调和沟通。

Q19：在软件项目中，固定总价合同的特点是什么？
A.允许需求变更和符合规定的调价条件时调整合同价格
B.风险从需求方转移到了承包方
C.承包方没有节约成本的动机
D.以上都是

答案：B选项，风险从需求方转移到了承包方。

Q20：某项目团队与客户成功签订了总费用为50万的合同，计划交付时间为6个月后。在这个时间内，该项目团队需要合理计划，在成本范围内成功交付项目。如因客户需求变更产生的费用，需要客户进行额外支付。该项目团队签订的是哪种合同？
A.固定总价合同
B.费用偿还合同
C.时间和材料合同
D.功能点计费合同
答案：A选项，固定总价合同。

Q21：某公司想外包一个项目，希望以“实际成本支出+固定奖励”的形式签订合同。那么该公司应该签订哪种类型的合同？

A.固定总价合同
B.时间和材料合同
C.费用偿还合同
D.功能点计费合同
答案：C选项，费用偿还合同。

Q22：项目进行到合同制定的阶段，以下哪些是完成合同签署中必须要有的过程？
A.制定合同
B.评审合同
C.签订合同
D.以上都是

答案：D选项，以上都是。

Q23：【多选题】在下列哪些场景中，可以选择使用瀑布模型进行开发的是？
A.需求频繁变化的项目
B.开发大型软件，需要进行众多人员管理
C.软件开发方法和工具的研究与使用
D.可以迭代开发

答案：B、C选项。瀑布模型不适用于需求频繁变化的项目，敏捷开发是以迭代形式开发的。

Q24：【多选题】以下哪些是快速原型实现模型的优点？
A.避免在瀑布模型冗长的开发过程中看不见产品雏形的现象
B.开发人员与用户交流直观，可以澄清模糊需求
C.原型系统可作为培训环境，有利于用户培训和开发同步

D.适合嵌入式、实时控制及科学数值计算等大型软件系统的开发

答案：A、B、C选项，快速原型模型适用于需求模糊的场景，而大型复杂系统（如嵌入式、实时控制）更依赖结构化开发方法，原型模型难以支撑其稳定性和性能要求。

Q25：敏捷团队与瀑布团队的区别是什么?

A.敏捷团队成员推崇尊重，协作和沟通

B.敏捷团队或成员在项目过程中互相协作，并分享共同目标

C.敏捷团队成员提供有金钱奖励，并参加各种会议，在会上自由分享想法

D.敏捷团队成员互相分享业务智慧，经验教训

答案：B选项，敏捷团队或成员在项目过程中互相协作，并分享共同目标。

Q26：【多选题】增量模型的主要特点是什么？

A.每一个增量都是可发布的，且随着时间逐渐增加功能

B.强调软件具备开放式体系结构以支持后续扩展

C.需求的变化可通过增量迭代灵活适应

D.要求在项目初期完成所有需求的详细定义

E.开发过程中严格禁止需求变更

答案：A、B、C选项。

Q27：【多选题】敏捷开发的特点是什么？
A.强调开发团队与业务团队、客户之间的紧密协作
B.响应变化而不是遵循计划
C.面对面的沟通比书面文档更有效
D.频繁交付新的产品版本

答案：A、C、D选项，响应变化高于遵循计划，而不是完全不遵循计划。

Q28：某团队决定进行敏捷转型，但不知道从哪里开始。你认为该团队应该先实施哪种实践?

A.站立会议

B.迭代演示

C.亲和估计

D.虚拟团队

答案:A选项，团队应先引入站立会议，这项活动能短时间内建立稳定的工作节奏。

Q29：【多选题】喧喧团队在正式开启项目前，计划拟定一个迭代（Sprint）的时间盒，这个时间盒一般在多长时间比较合理？
A.1~2周
B.2~4周
C.2~4个月
D.以上都合理

答案：A、B选项比较合理。

Q30：Scrum中的三个主要角色是什么？
A.客户、供应商、开发团队
B.产品负责人、团队领导、项目经理
C.产品负责人、Scrum Master、开发团队
D.产品负责人、技术负责人、项目经理

答案：C选项，产品负责人、Scrum Master、开发团队。

Q31：【多选题】在一次演示会中，销售超哥邀请了客户方的采购经理刘总、客户方研发经理王总一同参会。会议由产品负责人露露主持，项目团队成员对一些功能使用和疑问进行了详细的解答。

在Scrum框架中，“猪”类角色和“鸡”类角色的定义基于对项目的责任程度。以下哪些角色属于“猪”类角色？

A.销售超哥

B.客户方采购经理刘总

C.产品负责人露露

D.项目团队成员

E.客户方研发经理王总

答案：C、D选项，只有Scrum团队的核心成员（产品负责人、项目团队）属于“猪”，其余角色均为“鸡”。

Q32：作为敏捷团队的领导者，浩哥注意到，团队的每日站立会议时长远超于建议的15分钟，为保证会议简短而有效，他可以：

A.改为每周2小时会议，建议团队成员删除每日站立会议

B.每日站立会议结束后，专门安排会议解决需要更多时长讨论的问题

C.劝止团队成员分享相关的进度信息，以保证会议简短

D.忽略或淡化他认为琐碎的分享信息，由此通过渗透沟通，团队成员不会在每日站立会议上分享类似信息。

答案：B选项，每日站立会议只暴露问题，不解决问题，解决问题要放到会后的专题会议上解决，才是站会最高效的打开方式。

Q33：敏捷有一个重要思想，那就是团队成员之间需有高效的信息共享。以下哪一种沟通方式确保了这种思想的可行性并且又符合敏捷宣言呢？

A.WebEx

B.电子邮件

C.电话

D.面对面沟通

答案：D选项，面对面沟通。

Q34：以下哪一项是常用的敏捷框架或方法论？

A.功能驱动开发（FDD）

B.质量驱动开发（QDD）

C.产品驱动开发（PDD）

D.数据驱动开发（DDD）

答案：A选项，功能驱动开发（FDD）。

Q35：【多选题】以下属于XP（极限编程）强调的实践的是？

A.集体代码所有权

B.迭代管理

C.价值流优化

D.持续集成

E.现场客户

答案：A、D、E选项。

Q36：【多选题】以下关于敏捷开发的描述中，错误的是？

A.每日站会仅允许迭代参与者发言，观察者无发言权

B.迭代计划会议应在迭代进行中调整需求

C.产品负责人负责待办事项中的优先级排序

D.对一个为期两周的迭代来说，只有两个小时的时间来进行迭代回顾

E.迭代评审需在迭代结束后1个月内完成

答案：B、E选项，迭代计划会议应该在迭代初进行，迭代评审应在迭代结束时立即举行。

Q37：某敏捷团队接下了一个开发移动APP的项目，如果你是该项目的项目经理，那么你认为，项目成功的最好标准是什么?

A.该项目在规定时间和预算内完成

B.项目交付给客户的价值最大化

C.客户收到所有要求的产品功能

D.项目有记录范围交付

答案：B选项，项目交付给客户的价值最大化。

Q38：在计划会中，每次分配任务时，研发小李都会积极地响应。但在实际执行中，小李总是会任务做到一半或遇到困难，就丢给另一个同事，自己挑选简单的任务完成。此时，为确保项目按标准完成，浩哥应该怎样做？

A.与职能经理一起开除该团队成员

B.等到迭代完成时再做决定

C.通过使用相应的指导技术来帮助该团队成员

D.让团队提供一个解决方案

答案：C选项，通过使用相应的指导技术开始帮助该团队成员。

Q39：在一个软件开发项目中，团队成员对于项目的目标和范围存在一些模糊和分歧。此时，以下关于项目章程的说法，正确的是：

A.项目章程应由项目经理独自制定，以确保权威性

B.项目章程应明确项目目标和范围，帮助团队统一认识

C.项目章程应结合实际情况，在项目执行阶段制定

D.项目章程一旦制定就不能更改
答案：B选项，项目章程应明确项目目标和范围，帮助团队统一认识。

Q40：【多选题】某公司正在考虑开发一款新的智能手机应用程序。市场调研表明，该应用有一定的市场需求，但开发过程需要投入大量的资金和人力资源。以下是关于此项目的相关信息：

该应用预计能在未来三年内为公司带来500万元的收入，总开发成本为300万元，每年的运营和维护成本为50万元。同时，竞争对手也在积极研发类似的应用，可能会对市场份额产生影响。请问以下为该公司高管进行决策时关键的商业论证要素的是？

A.项目投资回报率

B.竞争对手的研发进度

C.公司现有资金状况

D.技术架构的创新性

E.开发团队技能匹配度
答案：A、B、C、E选项。

第三章：项目计划（20题）

Q1：某公司项目经理因故离职，当前针对某一项目所制定的范围管理计划，仅涵盖了收集需求的相关内容。新项目经理接手该项目后，接下来最应该采取的行动是什么？

A.制定项目进度计划，同时识别关键路径

B.明确规定如何管理项目范围

C.编制风险管理计划并识别项目中的潜在风险

D.编写项目范围说明书
答案：选项B，完善范围控制和变更管理等相关内容。

Q2：某公司计划开发一款社交APP系列，在做计划时，决定采用滚动计划的方式拟定项目计划。在完成了第一阶段计划后，对项目交付物进行评估。下列哪种情况最符合滚动计划的特点？

A.复盘现阶段存在的问题，按原计划进行下一阶段的开发

B.如第一阶段的交付项目成果与预期差距较大，可停止该计划

C.实现下一阶段的计划

D.根据项目实际开发状态，持续调整项目计划
答案：D选项，不断地调整、更新项目计划。

Q3：请按照颗粒度从细到粗的顺序，给研发计划的五个层次依次排序：

①发布计划②迭代计划③产品路线图④产品愿景⑤每日计划

A.④③①②⑤

B.④③②①⑤

C.⑤①②④③

D.⑤②①③④

答案：选项D，从颗粒度上看，产品愿景>产品路线图>发布计划>迭代计划>每日计划，题干是按颗粒度由细往粗的顺序，因此需要倒序排列。

Q4：【多选题】项目经理浩哥说，自己曾经遇到这样一个情况：同事做计划的时候，没有与任何人沟通，通过现有条件制定了一份详实的计划。请问这位同事的做法违背了项目计划制定的什么原则？

A.目标性原则

B.预防性原则

C.客观性原则

D.系统性原则

E.参与性原则

答案：C、E选项，应基于真实数据和多方信息制定（客观性原则），关键干系人也需协同制定计划（参与性原则）。

Q5：【多选题】项目团队认识到在项目执行过程中出现重大范围蔓延的可能性，若要控制这个潜在范围蔓延，团队应该怎么做？

A.立即创建或更新范围管理计划，明确变更控制流程

B.对所有新增需求实施“零容忍”政策，拒绝任何变更

C.评估范围蔓延影响后，向项目发起人上报决策建议

D.修订质量管理计划，强化可交付成果验收标准

E.召开干系人会议，重新确认项目范围基准

参考答案：A、C、E选项。

Q6：某项目需求频繁变更，项目经理采用近细远粗的原则：详细规划下一迭代任务，后续迭代仅列关键里程碑。当第二迭代结束时，根据实际速率调整第三迭代范围。该方法体现了？

A.里程碑计划
B.滚动计划法
C.关键路径法
D.PERT技术
答案：B选项，滚动计划。

Q7：某政府项目计划会议上，项目经理未邀请某一团队参与，导致系统上线后运维成本超预算。缺失的关键角色是？
A.客户代表
B.技术专家
C.质量保证
D.后期维护方
答案：D选项，后期维护方。

Q8：某任务WBS编码为2.3.4，其中“3”表示？
A.三级工作包
B.二级子项目
C.二级分解中的第三项
D.三级任务序列号
答案：C选项，二级分解中的第三项。

Q9：相比传统计划，互联网研发类项目采用滚动计划法的主要优势是？
A.降低初始规划成本
B.提高应对需求变化的灵活性
C.减少进度偏差
D.简化资源分配
答案：B选项，动态适应变化。

Q10：【多选题】某项目活动逻辑复杂且依赖关系密集，需选择可视化工具清晰呈现。以下适合该场景的工具是？
A.甘特图
B.里程碑图
C.前导图（PDM）
D.网络图

E.责任分配矩阵
答案：C、D选项，前导图和网络图更容易表现项目活动间的依赖关系。

Q11：Scrum项目中，替代传统详细进度计划的是？
A.产品路线图
B.发布计划+迭代待办列表
C.里程碑图
D.网络计划图
答案：B选项，发布计划+迭代待办列表。

Q12：项目需首席架构师同时参与模块X（关键路径）和模块Y（总缓冲期15天）。但架构师仅能投入50%精力，此时应优先保障？

A.优先模块X
B.外包模块Y
C.平均分配时间
D.招聘新架构师
答案：A选项，关键路径任务>高缓冲任务。

Q13：为满足客户交付速度的需求，项目经理将6个月工期的AI项目压缩至3个月，导致团队持续加班仍无法交付。这属于？
A.计划过细
B.忽略约束条件
C.过度承诺
D.缺乏风险储备
答案：C选项，过度承诺即不顾客观条件制定不切实际的计划。

Q14：【多选题】某软件开发团队在制定项目计划时，项目经理采用滚动计划法，但团队成员反馈计划频繁调整导致工作混乱。可能的错误原因是？

A.对远期计划过度细化，违背“近细远粗”原则

B.滚动周期设置过长，未及时响应变化

C.未将需求变更日志作为计划调整的核心依据

D.缺乏跨部门评审机制，计划调整仅由项目经理独自决策

答案：A、C、D选项，滚动周期过长会减少调整频率，与“频繁调整”矛盾。

Q15：某企业开发电商平台，采用WBS方法分解任务时，将“用户登录模块”分解为“前端页面开发”“后端接口开发”“安全认证逻辑”。这种分解方式属于：

A.按开发阶段分解

B.按功能模块分解

C.按技术架构分解

D.按团队职责分解

答案：B选项，按功能模块分配。

Q16：某团队采用敏捷开发，在迭代计划会议上，产品负责人提出新增“用户画像分析”功能，但开发人员认为该功能需调用第三方API，存在集成风险。此时，项目经理应优先：

A.拒绝新增功能，维持原计划

B.将风险纳入风险管理计划，继续推进

C.要求产品负责人提供详细需求文档

D.召开会议评估风险影响及应对策略

答案：D选项。

Q17：某电商APP开发中，项目经理发现进度计划中“支付模块”与“用户模块”存在依赖冲突。以下哪项工具可可视化展示任务依赖关系？

A.甘特图

B.责任分配矩阵

C.网络图

D.燃尽图

答案：C选项，网络图（如关键路径法）可展示任务依赖关系。

Q18：【多选题】某团队在制定资源计划时，发现关键开发人员同时负责3个项目，导致资源冲突。以下可优化资源分配的策略是？

A.采用资源平衡技术，调整非关键路径任务的工期

B.将非核心功能开发外包，释放内部人力资源

C.启动快速跟进策略，并行开展原本串行的任务

D.重新评估项目优先级，暂停低价值项目的资源投入

E.要求开发人员延长工作时间，确保任务交付

答案：A、B、D选项。

Q19：某电商平台重构项目中，项目经理制定质量计划时，将“代码覆盖率≥80%”作为验收标准。该标准属于：

A.过程质量度量

B.资源分配标准

C.风险控制指标

D.产品质量度量

答案：D选项。

Q20：某金融软件项目中，项目经理采用敏捷开发的迭代计划，发现某次迭代未达成目标。以下哪项改进措施符合敏捷原则？

A. 延长迭代周期，从2周调整为4周

B. 增加每日站会频率，从1次/天改为2次/天

C. 与团队复盘迭代过程，优化迭代目标、需求估算、任务拆分等

D. 要求开发人员提交详细进度报告，加强监控

答案：C选项，敏捷强调迭代复盘以持续改进。

第四章：项目估算（20题）

Q1：项目经理浩哥正进行一项计划活动，需要估算一大型产品待办事项中开发用户故事的相对工作量。团队计划将用户故事赋值为不同的维度（小、中、大、加大）来表示开发的工作量。这次计划活动高效并且迅速估算了用户故事。那么他最有可能在进行哪一种计划活动？

A.T恤估算

B.无穷估算

C.亲和估算

D.相对估算

答案：A选项，T恤估算。

Q2：【多选题】以下都属于软件估算方法中的间接方法的是？
A.COCOMO模型、模糊逻辑估算、代码行估算

B.专家判断、功能点估算、代码行估算

C.专家判断、FPA、代码行估算

D.专家判断、COCOMO模型、FPA

E.模糊逻辑估算、德尔菲法、COCOMO模型

答案：D、E选项，代码行估算属于直接方法。

Q3：在软件规模估算方法中，哪一种方法是通过将整个项目分解成若干主要功能及相关软件工程活动，然后针对简单项进行逐步求精的估算？
A.算术模型法
B.专家判断法
C.分解方法
D.比例法

答案：C选项，分解方法。

Q4：在自底向上估算模式中，通常使用哪种方法来估算项目低层WBS元素的工作量？
A.QIF估算方法
B.FPA方法
C.COCOMOⅡ
D.以上都不是

答案：A选项，QIF估算方法。

Q5：德尔菲法是一种专家评估技术，主要用于在什么情况下评定软件采用不同的技术或新技术所带来的差异？
A.在有足够历史数据的情况下
B.在没有或没有足够历史数据的情况下
C.在软件项目计划的最开始阶段
D.在软件项目开发的后期

答案：B选项，在没有或没有足够历史数据的情况下。

Q6：在采用对比分析法进行工作量估算时，如果新项目的预计代码行数是某相似的历史项目的2倍，则假设新项目的工作量也是上一个项目的2倍。这种假设方式是否准确？
A.是准确的
B.不够准确，因为代码行数翻倍时，工作量可能是3倍或4倍
C.不够准确，因为新项目与历史项目存在差异
D.以上都不对

答案：B选项，不够准确，因为代码行数翻倍时，工作量可能是3倍或4倍。

Q7：在进行敏捷扑克牌估算时，团队成员对某一任务的估算意见不同，怎么办？

A.以经验最丰富的成员的估算为准

B.以经验不足的成员的估算为准

C.暂时搁置这一任务

D.各自阐述理由，并重新估算

答案：选项D，需要团队成员各自阐述理由，并重新估算。

Q8：某敏捷团队采用故事点估算迭代工作量，团队成员对某用户故事“用户登录功能”进行估算时，采用斐波那契数列（1,2,3,5,8,13）进行投票。成员投票结果为：3、5、5、8、3。请问该故事点最终应记为多少？

A.3
B.5
C.6
D.8

答案：B选项。

Q9：某公司承接一个医疗管理系统项目，客户要求3个月内交付。假设项目为中等复杂度，预计代码行数为8万行，人员生产率为2000行/人月。请问至少需要多少名开发人员？

A.10人
B.13人
C.16人
D.20人

答案：B选项，工作量=代码行数/生产率=80000/2000=40人月。工期3个月，需人员数= 40/3≈13.33，故至少13人。

Q10：【多选题】某项目在估算阶段发现，需求文档中存在20%的不确定性。团队采用PERT法估算某关键任务工期：乐观时间为5天，最可能时间为8天，悲观时间为15天。请问该任务的期望工期和标准差分别为多少？

A.工期9天

B.工期10天

C.工期11天

D.标准差1.67天

E.标准差2.33天

F.标准差3.17天

答案：A、D选项，PERT期望工期=(5+4×8+15)/6≈9天；标准差=(15-5)/6≈1.67天。

Q11：某项目经理在估算一个移动应用开发项目时，参考历史数据：类似项目A的人月数为200，代码行数10万行；项目B的人月数为300，代码行数15万行。当前项目预计代码行数12万行，若采用参数估算，请问预计人月数为多少？

A.220
B.240
C.260
D.280

答案：B选项，参数估算中，人月数与代码行数呈线性关系。项目A的生产率= 10万/ 200=500行/人月，项目B=15万/ 300=500行/人月，故当前项目人月数= 12万/ 500=240。

Q12：某敏捷团队在迭代规划时，对用户故事“订单支付功能”进行估算。团队采用T恤尺码法（S/M/L/XL），成员投票结果为：2人选M，3人选L，1人选XL。请问该故事点应记为哪个尺码？

A.M
B.L
C.XL
D.需重新讨论

答案：B选项，共识或中位数为L（3人），故取L。

Q13：某敏捷团队对用户故事“智能推荐系统”进行估算，采用计划扑克法投票结果为：3, 5, 8, 13, 21。团队发现分歧源于算法复杂度理解差异，经讨论后重新投票为：5, 5, 8, 8, 13。请问该故事点最终应记为多少？

A.5

B.10

C.13

D.8

答案：D选项，重新投票后中位数和平均数均为8。

Q14：某医疗系统项目使用PERT法估算关键任务工期：乐观时间=4天，最可能时间=6天，悲观时间=12天，若项目要求该任务在7天内完成的概率为84%，请问标准差为？

A.1.33天

B.1.67天

C.2.33天

D.3.0天

答案：A选项，1.33天。

Q15：活动A乐观估计值为3天，最可能估计值为4天，悲观估计值为7天，请问A活动的均值是多少？

A.3天
B.4天

C.4.33天

D.4.67天

答案：C选项，4.33天。

Q16：某AI算法项目使用三点估算法估算任务工期：

数据收集：O=3天，M=5天，P=9天

模型训练：O=5天，M=7天，P=13天

结果验证：O=2天，M=3天，P=5天

请问该项目的期望工期是多少？

A.15天

B.16天

C.17天

D.18天

答案：D选项，18天。

Q17：【多选题】某团队使用德尔菲法估算一个新电商平台的软件规模。经过三轮匿名投票和反馈后，估算值仍未收敛，分歧较大。项目经理决定采取进一步行动。根据德尔菲法，以下可能合适的做法是？

A.向专家提供前三轮估算数据分布，启动第四轮投票

B.终止估算过程，改用代码行方法

C.组织专家面对面讨论分歧原因，重新匿名投票

D.忽略分歧，以项目经理的估算为准

答案：A、C选项。

Q18：【多选题】某项目需5名开发员（全职）和3名测试员（兼职），但资源池仅6人可用，其中3人可兼任开发与测试。历史数据：开发任务需200人天，测试需90人天。如何优化资源估算？

A.采用资源平衡技术，将部分测试任务延后至开发间隙

B.外包非核心模块的测试工作，释放内部资源

C.要求3名可兼任人员同时承担开发与测试任务

D.缩减20%非关键功能的测试用例，降低测试量

E.申请延长项目工期15%，匹配资源可用性

答案：A、B、C、E选项。

Q19：【多选题】一个初创公司计划开发MVP，此时，需求模糊且变化快。团队需快速估算工作量。以下哪些方法适用？

A.扑克牌估算（Planning Poker）

B.功能点分析（FPA）

C.故事点估算（Story Point Estimation）

D.历史类比估算（Analogous Estimating）

E.德尔菲法（Delphi）

答案：A、C、E选项，功能点分析更倾向于估算更稳定清晰的需求。

Q20：团队历史数据显示，工作量估算平均偏差+30%（低估）。新项目估算200人月。为减少风险，项目经理计划添加缓冲。根据三点估算原理，以下哪项最合理？

A.基于乐观、悲观、最可能值计算预期值

B.增加30%缓冲，总估算260人月

C.忽略历史偏差，按200人月执行

D.对高风险任务添加10%缓冲

答案：B选项，三点估算通过量化不确定性更合理。

第五章：项目进度和成本管理（25题）

Q1：某软件项目活动依赖关系如下表所示。若活动D延误3天，对项目总工期的影响是？

| 活动 | 前置活动 | 工期（天） |
| --- | --- | --- |
| A | - | 5 |
| B | A | 8 |
| C | A | 6 |
| D | B,C | 4 |
| E | D | 3 |

A.总工期延长3天

B.总工期不变

C.总工期延长1天

D.无法确定

答案：A选项，关键路径为A-B-D-E（20天），D延误3天直接导致总工期延长至23天，应选A。

Q2：项目经理为某敏捷项目设置了以下里程碑：M1（需求评审完成）、M2（核心模块开发完成）、M3（用户测试通过）。团队在M2时未完成全部核心模块，但通过了阶段性测试。此时应如何操作？
A.推迟M2里程碑
B.调整M2验收标准
C.分析偏差原因并更新后续计划
D.取消M2里程碑

答案：C选项，里程碑是阶段性成果验收点，需严格验收。若未达标，应先分析原因，根据根本原因调整后续计划，而非简单推迟或修改标准。

Q3：【多选题】项目计划工期6个月，总预算120万元。第3月末时，PV=60万，AC=65万，EV=50万。当前项目状态是？
A.进度超前
B.成本超支
C.进度滞后
D.成本节约

答案：B、C选项，进度偏差SV=EV-PV=50-60=-10万（滞后），成本偏差CV=EV-AC=50-65=-15万（超支），CPI=EV/AC=50/65<1，SPI=EV/PV=50/60<1，均表明进度滞后且成本超支。

Q4：某智能制造系统项目在进度计划中，绘制了如下依赖关系：

A（需求）→B（设计）：完成-开始（FS）

B→C（编码）：FS+2天（滞后）

B→D（测试）：FS

C→E（部署）：FS

若A的工期为5天，B为7天，C为10天，D为5天，E为3天，该项目的最短工期为多少？

A.22天

B.25天

C.27天

D.28天

答案：C选项，27天。

Q5：项目关键路径时长20天，客户要求压缩至15天。团队提出两方案：①增加资源（成本+30%）；②删减非核心功能（范围-10%）。项目经理应优先？
A.选方案①，保证范围完整
B.选方案②，避免成本增加
C.评估功能优先级与客户协商
D.拒绝压缩，维持原计划

答案：C选项，删减功能可能影响客户核心需求，增加资源可能超出预算。应先评估功能价值（如MoSCoW分析法），与客户确认优先级后再决策。

Q6：某团队使用看板管理，发现“开发中”列卡片堆积，而“测试”列空闲。这反映什么问题？
A.开发资源不足
B.测试资源闲置
C.任务优先级不清晰
D.跨职能协作不畅

答案：D选项，开发环节积压、测试闲置，说明开发与测试间协作断层，需优化跨职能流程。

Q7：某活动工期的乐观时间6天，最有可能的时间为9天，悲观时间18天。其PERT的期望工期为？
A.9天
B.10天
C.11天
D.12天

答案：B选项，PERT期望工期=(乐观+4×最可能+悲观)/6=(6+4×9+18)/6=60/6=10天。

Q8：【多选题】关键链法（CCM）与传统关键路径法（CPM）的区别是？
A.CCM考虑资源约束
B.CPM关注活动间的逻辑依赖关系
C.CCM通过设置项目缓冲管理进度风险
D.CPM无法压缩工期
E.CPM无法识别项目中的关键活动序列

答案：A、B、C选项，关键链法强调“纳入资源竞争因素”，通过设置项目缓冲（PB）和汇入缓冲（FB）管理资源约束风险，CPM仅基于活动依赖关系。

Q9：团队将“编写1000行代码”设为里程碑。这种做法违背了里程碑设置的哪一原则？
A.聚焦可交付成果
B.明确验收标准
C.与阶段目标对齐
D.避免过程性任务

答案：D选项，里程碑应是可验证的阶段性成果，而非过程任务（如写代码、开会）。

Q10：某项目原成本预算200万，实际支出250万。分析发现：①需求变更增加工作量30%；②汇率波动导致采购成本+10%。主要责任在？
A.客户频繁变更需求
B.财务未规避汇率风险
C.项目经理未控制范围
D.市场环境不可控

答案：C选项，汇率风险属已知外部因素，应预留应急储备。项目经理未有效控制变更流程是主因。

Q11：【多选题】为实时监控分布式团队进度，项目经理可以选择以下那些工具/方法？
A.甘特图
B.燃尽图
C.物理看板
D.线上协作管理工具

答案：B、D选项。

Q12：【多选题】项目SPI=0.8，CPI=1.1。当前合理的纠偏措施是？
A.重新分配闲置资源至关键路径任务

B.对非关键功能实施快速跟进策略

C.追加临时外包人员支援开发

D.优化任务依赖关系，减少等待时间

答案：A、B、D，CPI>1表明成本控制良好，SPI<1表明进度滞后。此时追加人员可能因培训成本加剧延误，应优先优化资源分配（如将闲置测试人员协助开发）。

Q13：【多选题】在估算技术不确定性高的新领域项目成本时，适用的估算方法包括以下哪些？
A.类比估算法
B.参数模型法
C.三点估算法
D.专家判断法

E.功能点分析

答案：A、C、D选项，参数模型依赖量化历史数据，新领域项目缺乏此类数据；功能点分析适用于需求明确的软件项目，新领域需求模糊。

Q14：某软件开发团队在进度计划中，将“用户登录模块”开发任务的工期估算为5天，但实际开发中发现需求变更导致工作量增加40%，最终耗时8天完成。该问题反映了？

A.未采用滚动式规划更新进度
B.缺乏对需求变更的工期影响评估
C.关键路径识别错误
D.资源分配不均衡

答案：B选项。滚动式规划侧重分阶段细化，与变更评估无关；关键路径在案例中未涉及；资源分配与需求变更无关。

Q15：某项目“支付模块”开发进度滞后3天，项目经理通过增加2名开发人员并加班赶工，使进度恢复正常，但导致成本超支15%。该行为属于进度管理中的哪种技术？

A.快速跟进
B.赶工
C.资源平衡

D.关键链法

答案：B选项。

Q16：某物流项目采用敏捷开发，每个迭代周期为2周。在第3个迭代中，开发团队发现“订单跟踪”功能的技术难度远超预期，导致该迭代仅完成计划工作量的60%。项目经理应优先采取以下哪项措施？

A.调整下一个迭代的工作优先级
B.延长当前迭代周期至3周
C.重新估算剩余工作量并更新迭代计划
D.增加开发人员投入

答案：C选项，进度控制需根据实际情况重新估算。

Q17：某项目在成本估算时，估算出工作量为200人月，若开发团队平均人力成本为2万元/人月，且预留10%的管理储备金，该项目的总成本估算应为多少？

A.400万元
B.420万元
C.440万元
D.460万元

答案：C选项。

Q18：某教育平台项目在进度计划中，绘制了如下网络图（单位：天）：

A（需求分析）→B（设计）：A=5，B=7

B→C（编码）：C=10

B→D（测试）：D=5

C→E（集成）：E=3
该项目的关键路径时长为多少？
A.25天
B.20天
C.18天
D.15天

答案：A选项，关键路径为最长路径，A→B→C→E=5+7+10+3=25天，路径A→B→D=5+7+5=17天，关键路径为25天。

Q19：【多选题】某项目在成本控制中，发现当前累计实际成本（AC）为80万元，累计计划价值（PV）为70万元，累计挣值（EV）为75万元。该项目的SPI和CPI分别为多少？

A.SPI=0.94

B.SPI=1.07

C.CPI=0.94
D.CPI=1.07

答案：B、C选项，成本绩效指数CPI=EV/AC=75/80=0.94，进度绩效指数SPI=EV/PV=75/70≈1.07。

Q20：某APP项目采用甘特图跟踪任务进展。项目经理发现“支付功能”任务的条形图已超出计划结束日期，但任务状态显示“进行中”。该现象说明该项目进度管理中缺乏以下哪项机制？

A.里程碑评审
B.偏差分析
C.资源直方图
D.燃尽图

答案：B选项，未及时分析进度偏差，导致超期未预警。

Q21：某项目在成本估算时，估算出功能点数为500，若每个功能点的平均开发成本为2000元，且历史数据显示维护成本为开发成本的30%，该项目的总估算成本应为多少？

A.100万元
B.130万元
C.150万元
D.180万元

答案：B选项。

Q22：某项目在进度计划中，将某一功能开发分为3个迭代，每个迭代5天。实际执行中，还处理了其他功能的紧急Bug，最终第一个迭代耗时7天，第二个迭代耗时6天，第三个迭代耗时8天。该现象反映了进度管理中的哪项问题？

A.未考虑学习曲线效应
B.迭代周期设置过短
C.缺乏应急储备时间
D.资源技能不足

答案：C选项，进度计划需预留应急储备。

Q23：某项目在成本控制中，发现某任务的EV=20万元，AC=25万元，PV=22万元。项目经理应采取以下哪项措施？

A.加速任务进度
B.削减任务范围
C.优化成本支出
D.增加资源投入

答案：C选项，CPI=EV/AC=20/25=0.8<1，成本超支，需优化支出。加速进度针对SPI<1的情况；削减范围需变更控制；增加资源可能进一步超支。

Q24：某项目在进度管理中，采用关键链法设置了项目缓冲和输入缓冲。当任务提前2天完成时，项目经理应如何调整缓冲时间？

A.增加项目缓冲时间
B.减少输入缓冲时间
C.保持缓冲时间不变
D.重新计算缓冲时间

答案：D选项，关键链法的缓冲需根据实际进展动态调整。任务提前完成，需重新计算缓冲。

Q25：某项目在成本估算时，参考历史项目数据，开发同类功能的平均成本为50万元，当前项目该模块复杂度比历史项目高20%，且团队效率比历史项目低10%。该模块的估算成本应为多少？

A.60万元
B.66.7万元
C.72万元
D.75万元

答案：B选项：50×(1+20%)/(1-10%)=50×1.2/0.9≈66.7万元。

第六章：项目质量管理（20题）

Q1：某软件开发团队在评审阶段发现，需求文档中“用户登录模块”的密码强度不明确，导致开发与测试环节反复返工。该问题反映了质量管理中的哪项核心缺陷？

A.质量计划未定义清晰的验收标准
B.评审流程缺乏跨职能参与
C.缺陷预防机制失效
D.质量度量指标不明确

答案：A选项，质量计划需明确定义验收标准（如功能规格的清晰性）。

Q2：某银行系统项目在测试阶段发现，核心转账功能在并发1000笔交易时响应时间超过5秒，没有满足需求文档中“2秒内响应”的性能要求。项目经理立即启动应急方案，增加服务器资源并优化代码架构。该行为属于质量管理中的哪项活动？

A.质量保证（QA）
B.质量控制（QC）
C.过程改进
D.缺陷预防

答案：B选项，质量控制（QC）是对产品或服务进行监控和测量，确保符合标准。QA侧重过程审计，而非具体缺陷修复；过程改进是系统性优化，非针对单一缺陷；预防强调事前措施，与事后纠正不符。

Q3：某电商平台项目在设计阶段采用“结对评审”机制：开发人员与测试人员共同审查数据库设计文档，发现表结构中“订单状态”字段缺少“退款中”状态，导致后续订单退款流程无法正常实现。该案例体现了哪种质量工具的应用？

A.因果图（鱼骨图）
B.检查单（Checklist）
C.同行评审（PeerReview）
D.基准测试（Benchmarking）

答案：C选项，同行评审。

Q4：某医疗软件项目在验收时，客户提出“患者数据加密算法未达到国家三级等保要求”。该失误属于质量管理中的哪项漏洞？

A.质量规划未识别外部合规需求
B.质量控制未覆盖安全测试
C.风险评估遗漏法规风险
D.配置管理未跟踪法规变更

答案：A选项，质量计划需考虑外部标准（如法规）。

Q5：【多选题】某教育平台项目引入“测试驱动开发（TDD）”，开发人员先编写单元测试用例再实现功能，最终单元测试覆盖率达95%，缺陷率降低40%。该实践体现了质量管理的哪些原则？

A.预防胜于检查

B.持续改进，基于测试结果优化流程

C.数据驱动决策

D.全员参与，开发团队主动承担测试责任

E.将测试嵌入开发流程

答案：A、D、E选项。

Q6：某物流管理系统在集成测试时发现，订单分配模块与库存管理模块的数据接口格式不统一（如订单时间格式为“YYYY-MM-DD”，库存系统要求“MM/DD/YYYY”），导致数据同步失败。该问题最可能源于质量管理中的哪项缺失？

A.配置管理未控制接口变更
B.集成测试用例设计不全面
C.接口规范未纳入质量计划
D.需求跟踪矩阵未关联接口需求

答案：C选项，质量计划应包含接口等非功能需求的标准。集成测试用例应覆盖接口场景，但问题根源在于规范缺失；配置管理针对变更控制，而非规范定义；需求跟踪矩阵侧重需求追溯，与接口标准无关。

Q7：某金融交易系统项目在上线前进行压力测试，发现当并发交易超过5000笔时，系统崩溃并丢失交易数据。团队分析发现，数据库连接池配置参数（最大连接数）设置为100，远低于实际业务需求。该问题属于质量管理中的哪类缺陷？

A.性能测试场景设计不足
B.基础设施配置未纳入质量标准
C.缺陷分析工具缺失
D.应急响应流程不完善

答案：B选项，质量计划需定义基础设施配置标准（如数据库参数）。题目中，性能测试场景（如并发量）已覆盖，但配置标准未定义；缺陷分析工具与参数配置无关；应急响应是事后措施，非问题根源。

Q8：【多选题】某电商APP项目在用户验收测试（UAT）阶段，用户反馈“购物车结算按钮位置隐蔽，多次操作未发现”。团队调查发现，UI设计未遵循“高频操作按钮需置于首页底部导航栏”的行业标准。该问题反映了质量管理中的什么不足？

A.设计评审未包含UI标准检查

B.需求规格未明确UI设计规范

C.可用性测试未验证行业标准符合性

D.用户参与度不足导致需求偏差

E.配置管理未控制设计变更

答案：A、B、C选项。

Q9：某医疗影像系统项目在验收时，医院方发现“病灶识别算法”的准确率为75%，低于合同要求的90%。团队追溯发现，训练数据集中包含大量重复病例，导致算法泛化能力不足。该问题属于质量管理中的哪项失误？

A.数据质量控制缺失
B.算法验证方法不当
C.需求优先级定义错误
D.配置管理未跟踪数据版本

答案：A选项，训练数据重复导致准确率不足，属于数据质量控制缺失。

Q10：某ERP系统项目在上线后三个月，客户报告“财务模块结账功能每月需手动修复数据异常”。团队分析发现，结账流程中未包含“数据一致性校验”步骤，导致月末结账时科目余额不符。该问题最可能源于质量管理中的哪项疏漏？

A.用户培训不足
B.持续监控机制缺失
C.流程定义未包含质量检查点
D.缺陷回溯流程不完善

答案：C选项，流程缺失校验步骤。

Q11：某航空订票系统项目在系统测试阶段，发现“航班查询”功能在输入错误航班号时，系统报错并崩溃，未给出友好提示。该问题违反了质量管理中的哪项原则？

A.可测试性原则
B.可维护性原则
C.可移植性原则
D.容错性设计原则

答案：D选项，容错性设计要求系统对异常输入提供处理机制。

Q12：【多选题】某制造业MES系统项目在试运行期间，车间工人反馈“生产订单下达功能”操作繁琐，需要7步才能完成。团队调查发现，需求分析阶段未收集一线工人的操作场景。该问题反映出质量管理的哪些缺陷？

A.可用性测试样本不足
B.需求获取未覆盖所有用户角色
C.流程优化未考虑操作便捷性
D.需求分析未采用场景分析法

E.用户培训不足导致操作困难

答案：A、B、D选项，C不属于质量管理的范畴。

Q13：某能源管理系统项目在验收时，客户提出报表导出格式不支持Excel，而项目团队在需求阶段未将该格式要求纳入范围。项目经理立即组织开发人员增加Excel导出功能，但导致项目延期2周。该事件反映了质量管理中的哪项不足？

A.需求变更控制流程缺失
B.质量范围定义不完整
C.应急计划未考虑格式需求
D.配置管理未控制输出格式

答案：B选项，质量计划需明确定义交付物格式。

Q14：【多选题】某电商云平台项目在压力测试中发现，当并发用户超过10万时，订单支付模块响应时间超过10秒，且出现大量超时订单。团队分析发现，支付接口未采用异步处理架构，导致同步调用阻塞。该问题属于质量管理中的哪些设计缺陷？

A.代码评审未发现架构问题
B.容量规划缺失
C.接口测试不全面
D.架构设计未考虑性能需求

答案：A、B、C、D选项。

Q15：某教育考试系统项目在上线后，考生在线答题时断网后无法恢复作答，导致考试中断。团队调查发现，系统未实现“断点续答”功能，且未提示用户保存进度。该问题违反了质量管理中的哪项用户体验原则？

A.信息反馈及时性
B.界面简洁性
C.容错性与恢复能力
D.操作可逆性

答案：C选项，缺乏异常恢复能力。

Q16：某物流跟踪系统项目在集成测试时，发现车辆定位与订单配送状态无法实时同步，导致客户查询时看到的位置信息滞后30分钟。团队排查发现，数据同步接口的定时任务设置为每小时同步一次。该问题最可能源于质量管理中的哪项缺失？

A.接口同步频率未纳入质量标准
B.集成测试用例未覆盖实时场景
C.配置管理未控制任务参数
D.需求跟踪矩阵未关联同步需求

答案：A选项。

Q17：某医疗项目在验收时，发现电子病历模板缺少“过敏史”必填字段。项目团队在需求分析阶段未将“过敏史”列为必填，且评审通过。该问题属于什么失误？

A.数据验证规则未定义
B.需求定义与设计评审双重缺失
C.缺陷跟踪流程不完善
D.配置管理未控制字段变更

答案：B选项。

Q18：某金融风控项目在压力测试中，发现“反洗钱规则引擎”在处理10万条交易数据时，耗时超过30分钟，无法满足“10分钟内完成”的业务要求。团队优化算法后，耗时降至8分钟，但发现规则覆盖率从95%降至80%。该冲突反映了质量管理中的哪项平衡挑战？

A.性能与进度的权衡
B.进度与成本的权衡
C.性能与质量的权衡
D.资源与风险的权衡

答案：C选项。

Q19：【多选题】某电商项目在上线后，用户投诉商品推荐不准确，点击转化率较历史版本下降20%。团队分析发现，推荐算法的训练数据未包含“用户近期浏览记录”，导致推荐结果滞后。该问题属于质量管理中的什么缺陷？

A.质量规划阶段未定义数据时效性标准

B.需求分析时未识别数据时效性需求

C.未验证模型输入近期数据的完整性

D.缺失数据有效性审查机制

E.变更管理未控制算法模型的数据依赖变更

答案：A、C、D选项。

Q20：某智能制造项目在试运行期间，产线工人发现设备经常误报故障，比如正常运行时提示“电机过热”，导致工人反复停机检查，影响生产效率。团队排查发现，电机温度阈值设为40℃，而正常工作温度为50℃。该问题最可能源于质量管理中的哪项失误？

A.配置管理未控制阈值变更
B.测试用例未覆盖阈值场景
C.工人应急处理经验不足
D.阈值标准未参考行业规范

答案：D选项。

第七章：项目风险管理（20题）

Q1：某软件开发团队在识别风险时，发现需求变更可能导致进度延误。若该风险发生概率为40%，一旦发生将导致30天工期延误（总工期120天），请问该风险的预期货币价值（EMV）为多少天？

A.12天
B.20天
C.24天
D.30天

答案：A选项，EMV =概率×影响= 40%×30=12天。

Q2：某电商平台项目在风险评估中，使用“概率-影响矩阵”对风险分类。若“支付接口故障”风险的发生概率为高（0.7），影响程度为严重（导致 50%订单流失），请问该风险应归入哪种风险？

A.低风险（绿色）
B.中风险（黄色）
C.高风险（红色）
D.需再评估

答案：C选项，高概率×高影响的风险属于高风险，需立即采取应对措施。

Q3：某团队在开发医疗管理系统时，识别出“核心算法漏洞”风险。为应对该风险，团队决定在编码阶段增加单元测试覆盖率，并邀请外部专家进行代码评审。请问该应对策略属于：

A.规避
B.转移
C.弱化
D.接受

答案：C选项，增加测试和代码评审旨在降低风险发生的概率或影响。

Q4：【多选题】某项目在风险识别时，使用SWOT分析法发现：竞争对手推出类似产品，但团队拥有专利技术。请问该分析属于风险识别工具中的？

A.头脑风暴
B.危机分析
C.根本原因分析
D.态势分析

答案：B、D选项，SWOT（优势、劣势、机会、威胁）属于态势分析、危机分析，用于识别内外部风险因素。

Q5：某团队在评估“数据库性能不足”风险时，发现当前系统吞吐量为500TPS，而峰值需求为800TPS。若升级硬件可提升至1000TPS，成本为5万元，请问该决策属于：

A.风险接受
B.风险减轻
C.风险转移
D.风险规避

答案：B选项，升级硬件降低了性能不足的风险影响，属于风险减轻。若放弃该功能则为规避，购买性能保障服务为转移。

Q6：【多选题】某金融系统项目中，“数据安全漏洞”风险的影响等级为高，团队决定实施多层加密与实时监控。该应对策略的核心是：

A.降低概率
B.降低影响
C.转移后果
D.接受风险

E.风险减轻

答案：B、E选项，加密与监控无法阻止漏洞发生，但能减少漏洞被利用后的影响，属于降低影响、减轻风险。

Q7：某敏捷团队在迭代中发现“用户故事理解偏差”风险，决定增加客户参与的需求评审会。该措施属于 PDCA循环中的：

A.计划（Plan）
B.执行（Do）
C.检查（Check）
D.处理（Act）

答案：A选项，增加评审会是在规划阶段制定的风险应对计划。

Q8：某电商平台重构项目中，使用故障树分析（FTA）发现支付失败由“接口超时”和“数据校验错误”共同导致。若后两者的发生概率分别为0.2和0.1，请问支付失败的发生概率为：

A.0.02
B.0.28
C.0.30
D.0.32

答案：A选项，故障树中“接口超时”和“数据校验错误”为与门关系（同时发生才失败）。

Q9：某医疗软件项目中，“合规性审计失败”风险的影响等级为高，团队决定聘请外部合规专家进行预审计。该策略属于：

A.规避
B.转移
C.减轻
D.接受

答案：C选项，预审计能提前发现合规问题并整改，降低审计失败的概率，属于风险减轻。

Q10：某敏捷团队使用燃尽图监控风险，发现剩余工作量曲线持续高于计划曲线。该现象可能预示：

A.资源过剩
B.范围蔓延
C.风险缓解
D.进度提前

答案：B选项，燃尽图中工作量超计划可能由需求增加（范围蔓延）或效率低下导致，需进一步分析。

Q11：某公司在识别“云服务提供商宕机”风险后，决定同时使用两家云服务商。该策略属于？

A.风险规避
B.风险转移
C.风险共享
D.风险减轻

答案：D选项，风险减轻策略，适用于依赖性高的服务。

Q12：某项目在风险评估中，计算出 “需求变更” 风险的风险暴露度为20万元。若项目预算为100万元，请问该风险的影响比例为：

A.5%
B.10%
C.20%
D.25%

答案：C选项，风险暴露度=概率×影响，此处20万/ 100万=20%，表示该风险对预算的潜在影响比例。

Q13：某团队在风险应对规划中，为“关键开发人员离职”风险准备了技能矩阵和交接流程。该措施属于：

A.应急计划
B.弹回计划
C.预防措施
D.权变措施

答案：C选项，属于风险预防，而非事后应对。

Q14：【多选题】某ERP实施项目中，使用决策树分析选择方案：方案A成功概率0.7，收益100万元；失败概率0.3，损失20万元。方案B成功概率0.6，收益120万元；失败概率0.4，损失30万元。请问应选择什么方案？

A.方案A的EMV=64万元，应选择方案A

B.方案A的EMV=76万元，应选择方案A

C.方案B的EMV=60万元，应拒绝方案B

D.方案B的EMV=72万元，应选择方案B

E.方案A的EMV高于方案B，应优先选择

答案：A、C、E选项，方案A的EMV=0.7×100 + 0.3×(-20)=64万；方案B=0.6×120 + 0.4×(-30)=60万。

Q15：某敏捷团队在迭代回顾中发现，“测试环境不稳定”风险导致30%的测试用例无法执行。团队决定搭建自动化环境部署工具，该措施属于：

A.纠正措施
B.预防措施
C.缺陷修复
D.流程优化

答案：A选项，纠正措施是针对已发生问题的处理。

Q16：【多选题】某项目在风险监控中使用挣值分析，发现成本绩效指数（CPI）=0.85，进度绩效指数（SPI）=0.90。该数据表明：

A.成本超支
B.成本节约
C.进度超前
D.进度滞后

答案：A、D选项，CPI<1表示成本超支，SPI<1表示进度滞后，需结合风险应对调整计划。

Q17：某团队识别出“新技术适配”风险后，决定放弃采用该技术，并切换到成熟的低风险替代方案。该做法属于风险应对中的：

A.规避

B.减轻

C.接受

D.开拓

答案：A选项，风险规避。

Q18：某金融交易系统项目中，“交易延迟”风险的监控指标设定为响应时间> 500ms时触发预警。该指标属于：

A.技术指标
B.阈值指标
C.趋势指标
D.概率指标

答案：B选项，阈值指标是预设的临界值。

Q19：【多选题】产品经理决定在实际制造产品之前先建立原型，确保项目干系人能接受，该做法属于风险应对中的：

A.风险转移

B.风险共享

C.风险回避

D.风险减轻
E.风险预防

答案：D、E选项。

Q20：某敏捷项目在迭代中遭遇“核心组件供应商破产”风险，团队立即切换至备用组件。该行动属于：

A.应急计划
B.弹回计划
C.权变措施
D.风险转移

答案：A选项，应急计划。

第八章：项目团队与干系人（18题）

Q1：为保证项目顺利交付，在迭代评审会议中，除产品团队参加外，项目团队是否需要邀请项目干系人？

A.不需要，因为迭代评审会议只预留给产品团队，来保证用户故事通过验收测试

B.需要，因为迭代评审会议是特地为干系人和产品负责人准备的，所以产品负责人应该邀请干系人

C.需要，因为这是敏捷的关键部分，在架构中向干系人示范产品功能的最新增量来进行检查、反馈和采用

D.不需要，因为迭代评审会议是团队非公开的，这样可采取必要的时间来进行对绩效的反思和持续完善

答案：C选项，干系人是敏捷架构的关键部分。

Q2：小王是一位刚入职的新人项目经理，接手了一个即将立项的项目。领导要求小王和该项目的所有干系人沟通一下，对____文件达成共识，进行项目立项。这一文件应该是：

A.条款和条件

B.项目章程

C.故事点估计文档

D.工作说明书

答案：B选项，项目章程是批准项目成立的文件，需要所有干系人的参与。

Q3：【多选题】小李是新调来的项目经理，在接手项目一段时间后，他发现团队氛围比较紧张，在布置任务和协作的过程中，团队成员间经常发生冲突。此时，小李应该

A.组织团队建设活动，通过破冰游戏改善成员关系

B.建立明确的冲突解决流程，要求冲突方按流程协商

C.对频繁冲突的成员实施绩效惩罚，强化纪律性

D.召开团队共识会议，共同制定协作规范与沟通机制

E.报告上级领导，申请替换冲突核心成员

答案：A、B、D选项，进行充分有效地沟通，提高合作效率。

Q4：在与客户沟通需求的时候，产品负责人发现对方领导调离了原有岗位，需求沟通变得不太顺利。此时，为保证项目有序推进，项目经理应该
A.找客户沟通新的需求
B.按计划推进项目进度
C.调整更新干系人管理表
D.重新拟定项目计划
答案：C选项，需要先重新识别干系人，再推进项目。

Q5：【多选题】项目经理小李最近刚被调来负责一个项目，该项目所属公司副总认为此项目价值不大，所以在急需人手时，会优先抽调该项目组成员。这给项目的推进带来了极大困扰。在这种情况下，小李应该
A.向公司总经理提出这一问题，寻求管理层的资源支持
B.与副总及核心用户进行充分沟通，达成对该项目价值的一致认同
C.重新评估项目范围和资源需求，以适应人员变动
D.邀请副总担任项目指导委员会成员，参与关键决策

答案：B、D选项，公司副总是一个“高影响力、低支持度”的项目干系人，针对这类干系人，项目经理应该积极沟通，寻求价值认同，争取到他们的支持。

Q6：在一个软件开发项目中，有多个项目干系人。其中包括技术顾问团队、软件售后服务团队、项目发起部门、软件质量监督机构。在进行项目干系人分析时，按照凸显模型，以下哪个干系人最可能被归类为高优先级需要密切关注的对象

A.技术顾问团队

B.软件售前服务团队

C.客户成功部门

D.质量监督部门

答案：D选项，质量监督部门属高权力、高利益干系人，优先级最高。

Q7：【多选题】浩哥在项目过程中一直非常重视对干系人的管理。干系人管理为何如此重要？

A.干系人支持能确保项目获取预算、人力等关键资源

B.如果没有干系人的参与，团队就能够专注提供计划内的、有价值的产品

C.如果不管理干系人，干系人必然会妨碍必要的产品开发

D.有效管理能减少需求变更的频率与影响

答案：A、D选项，干系人的参与对项目成功非常重要。

Q8：某科技公司计划开发一款智能硬件产品，目标是通过技术创新抢占高端市场。公司向研发团队明确了性能参数、成本限制及上市时间要求，团队需在满足技术指标的同时提升产品商业价值。若要实现该目标，团队最佳实践是？

A.每两周进行产品原型评审，收集用户与市场部门反馈，并按商业优先级调整功能

B.先完成详细的技术架构设计，制作3D 模型后提交董事会审批

C.将规划周期压缩至1个月，邀请供应商参与开发，每月召开问题复盘会

D.每周与技术专家召开进度会议，严格控制代码质量，减少需求变更

答案：A选项，尽早持续交付价值。

Q9：某互联网公司高管作为关键干系人，对敏捷开发团队的交付能力持怀疑态度。下列哪项行动最能有效提升其信心？

A.每周向高管发送详细的任务燃尽图与缺陷统计报告

B.展示团队自组织管理的会议记录与决策流程

C.每轮迭代结束时，演示可运行的核心功能模块，获取高管的反馈

D.邀请高管参与团队回顾会，优化协作流程

答案：C选项。

Q10：作为敏捷项目经理，你发现某业务部门总监频繁干扰团队工作：每日索要进度更新、直接向开发人员提出需求修改、甚至在站会中打断讨论。此时最佳的应对措施是？

A.向CEO汇报该总监的干扰行为，申请限制其参与项目

B.邀请该总监担任产品负责人，在迭代规划会中统一收集需求

C.制定干系人参与指南，明确需求反馈的渠道与时间节点

D.在团队内部设立“干系人对接专员”，过滤外部干扰信息

答案：C选项，干系人参与是必要的，但需规范方式以避免干扰。

Q11：【多选题】在敏捷项目中，如何与干系人共享输出的系列计划？

A.实现项目计划、进度的可视化

B.定期召开简短的干系人同步会，演示计划进展

C.通过项目管理工具（如禅道）开放计划查看权限

D.为不同干系人角色定制计划简报（如高管看里程碑，用户看功能进度）

答案：A、B、C、D选项。

Q12：项目干系人可以从敏捷中得到最大的益处是什么？

A.通过每日站会直接提出需求变更，无需遵循任何流程规范，快速响应市场变化

B.尽早持续地看到有价值的软件，提高可视性和频繁适应的机会

C.减少项目例会频次，以非正式沟通替代状态报告，降低管理成本

D.团队自主决定需求优先级，干系人只需在迭代评审时被动接受成果

答案：B选项。

Q13：敏捷有一个重要思想，那就是团队成员之间需有高效的信息共享。以下哪一种沟通方式确保了这种思想的可行性并且又符合敏捷宣言？

A.即时聊天软件

B.电子邮件

C.电话

D.面对面沟通

答案：D选项，面对面沟通。

Q14：【多选题】某公司的一个项目内容为交付一个新的银行系统，该项目团队成员来自三大洲的八个国家，分布在全球各地。为确保项目按时保质交付，该项目的项目经理应重点关注什么？

A.集中办公，提高协作效率

B.重视团队沟通，提高协作效率

C.重视文化多样性的问题，打造跨文化的团队交流融合

D.拟定资源日历，合理安排项目资源与计划

答案：B、C、D选项。

Q15：在一次项目会议上，团队成员对于项目某个部分的质量标准产生了分歧。此时，项目经理应怎么做？

A.参考其他类似项目的质量标准来确定

B.让团队成员自行协商，不参与其中

C.组织团队成员进行充分讨论，达成一致意见

D.直接确定质量标准，让团队成员执行

答案：C选项，可以在控制时间的情况下，让成员充分阐述观点。

Q16：某公司的一个项目团队是由全球各地的团队成员组成的，团队日常办公形式为远程办公。在协作的过程中，项目经理发现，团队提交的代码质量参差不齐。为确保项目在规定时间内高质量交付，项目经理应怎样做？

A.引入代码同行评审活动
B.安排定期的团队会议，定期更新任务进度

C.进行结对编程，提高代码质量
D.与团队进行一对一会议，拉齐团队对项目目标的认知

答案：A选项，引入同行评审活动。结对编程在远程办公的团队中实施效果不尽如人意。

Q17：如果敏捷团队生产的可交付成果不满足业务需求，项目干系人应该怎么做?

A.在下一次回顾会议上，向Scrum Master总结该问题

B.要求团队增加与产品负责人的反馈频率

C.确保将该问题上报给相应的主管团队成员

D.为团队制定一份全面的需求过程，使其遵守

答案：B选项，用户对可交付成果不满意，最需要加强的就是反馈效率，让用户多参与。

Q18：在敏捷项目中，若要确保最终产品满足业务需求，应该怎么做？

A.邀请团队参加迭代评审会议

B.获得产品负责人对业务需求的同意

C.向项目干系人发送定期报告

D.确认经理和项目干系人受邀参加产品评审会议

答案：D选项，如果要确保组中产品满足业务需求，需要干系人来参加产品评审会议。

第九章：项目监督与控制（21题）

Q1：一家软件开发公司正在规划新的OA管理软件，有多个需求待确定优先级。其中一个需求是实现高级数据分析功能，另一个需求是优化用户界面的响应速度，还有一个需求是增加个性化推荐功能，以及一个需求是提供多语言支持。

在使用MoSCoW方法进行优先级排序后，如果当前项目资源有限，必须先完成最重要的需求，那么应该首先完成哪个需求？

A.实现高级数据分析功能

B.提供多语言支持

C.增加个性化推荐功能

D.优化用户界面的响应速度

答案：D选项，优化用户界面的响应速度。

Q2：一家互联网公司启动了一个电商平台重构项目，项目经理通过甘特图监控进度。当前项目已完成40%，但甘特图显示实际进度比计划滞后15个工作日。若要在不显著增加成本的前提下追赶进度，项目经理最合理的做法是：

A.从其他非关键项目调配2名开发人员支援核心模块

B.重新梳理项目WBS，优化任务依赖关系并更新甘特图

C.与客户协商删除3个低优先级功能以缩短工期

D.要求团队每日加班2小时，周末轮休赶工

答案：B选项，重新梳理WBS可识别并行任务或冗余环节，通过调整任务依赖关系缩短关键路径时长，且无需额外成本。

Q3：【多选题】某短视频APP开发了两款推荐算法版本A和B：A版本的用户日均使用时长比B高20%，但B版本的7日留存率比A高15%。在预算有限的情况下，产品经理应如何决策？

A.全量上线A版本，用高活跃度拉动广告收入

B.选择B版本，留存率更能保障用户生命周期价值

C.抽取10%用户同时测试A+B的混合策略，观察数据

D.暂时不上线，继续优化算法直至两项指标均达标

答案：B、C选项。

Q4：在项目收尾阶段，客户提出了一项小的变更请求。项目经理应该先做什么？

A.拒绝变更请求，避免影响验收节点

B.评估变更请求对项目的影响

C.接受变更，实现客户价值最大化

D.与项目团队讨论并决定是否接受变更

答案：B选项，评估变更请求对项目的影响。

Q5：【多选题】在一个大型软件开发项目中，开发团队提出将单体架构重构为微服务架构的建议。该变更可能导致开发周期延长3个月，预算增加20%。变更控制委员会（CCB）评审时，需重点考虑的因素是：

A.微服务架构的技术成熟度与团队适配性

B.延期3个月对客户上线时间的影响

C.竞争对手是否采用微服务架构

D.增加的预算是否在项目应急储备金范围内

E.重构后系统的可维护性提升幅度
答案：A、B、D、E选项。

Q6：在项目管理中，团队成员对流程不熟悉，公司虽有专家且遇到问题常找他，但团队整体项目流程未见改善。以下哪种做法最有利于解决该问题

A.换掉该专家，鼓励团队成员独立解决问题

B.邀请外部专业团队来指导流程

C.给团队成员增加流程方面的考核

D.建立健全的流程问题反馈解决机制
答案：D选项，建立健全的流程问题反馈解决机制

Q7：在一个大型IT项目临近上线时，测试人员突然发现核心功能存在严重缺陷，而此时项目资源已经非常紧张。项目经理应该：

A.带领团队加班加点修复缺陷，按原计划上线

B.向公司申请紧急资源补充，全力修复缺陷后再确定上线时间

C.组织专家对缺陷进行评估，根据评估结果再做决策

D.与团队评估缺陷影响，尝试优化上线计划和修复方案同时进行

答案：D选项。

Q8：某软件开发项目在测试阶段发现缺陷率突然飙升，项目经理通过分析历史数据发现，前3个月的缺陷修复时间均值为2.5小时，而当前月均值达4.8小时。以下哪种监控方法最可能帮助定位问题根源？

A.趋势分析
B.挣值管理
C.根本原因分析
D.偏差分析

答案：C选项，根本原因分析（RCA）用于识别问题的核心因素，需通过RCA探究是否因新增复杂模块、人员变动或流程漏洞导致。

Q9：【多选题】某团队采用敏捷开发，在每日站会中发现某模块开发进度滞后2天。项目经理决定使用看板可视化进度，以下那些看板设计能有效推动改进？

A.用颜色区分已完成/进行中/阻塞任务，附阻塞原因说明
B.显示整体进度百分比
C.按功能模块划分泳道，标注各任务负责人与剩余工时
D.按优先级做标注并排序任务，依次稳步推进

答案：A、C、D选项。

Q10：某项目在集成测试时发现，核心交易模块响应时间超出SLA要求的500ms。项目经理启动变更控制流程，以下哪项属于变更控制的核心步骤？

A.直接修改代码优化性能，事后补流程文档
B.评估变更对其他模块的影响，如数据库负载变化
C.由开发团队独立决定优化方案，无需客户确认
D.调整测试用例，规避超时场景的验证

答案：B选项，变更控制策略需评估变更的全面影响。

Q11：某电商平台项目在上线前一周，测试团队发现支付模块存在安全漏洞。项目经理启用风险应对计划，以下哪项属于临时应对措施？

A.抽调安全专家加班修复，追加3名测试人员复测
B.按原计划上线，后续补丁修复漏洞
C.取消该模块功能，改为货到付款替代方案
D.延长上线时间2周，全面重构支付模块

答案：A选项属于临时应对措施。

Q12：某ERP项目在需求评审时，客户突然提出新增“多币种结算”功能。项目经理需评估该变更对进度的影响，以下哪种工具最适用？

A.决策树
B.帕累托图
C.关键路径法
D.石川图

答案：C选项，其他选项分别用于风险决策、缺陷排序、原因分析。

Q13：【多选题】某医疗软件项目在试运行期间，用户反馈报表生成速度缓慢。项目经理通过性能监控工具发现，数据库查询效率低下。以下属于过程度量范畴的是？

A.记录当前查询响应时间为12秒
B.分析查询语句是否使用索引
C.统计过去3个月同类问题发生频率

D.跟踪数据库优化措施实施后的响应时间变化趋势
E.评估硬件服务器配置是否达标

答案：C、D选项，A选项是结果度量，B选项是技术分析，E选项是基础设施监控。

Q14：某游戏开发项目采用Scrum框架，在第3个迭代中，开发团队发现某角色技能设计存在逻辑漏洞。以下哪项属于迭代评审的正确操作？

A.立即修改代码，在下个迭代中验证效果
B.召开评审会，邀请产品经理与设计师重新评估需求
C.推迟漏洞修复，优先完成当前迭代任务
D.仅开发团队内部讨论解决方案，不通知其他干系人

答案：B选项，通过评审会同步问题，确保需求理解一致。

Q15：某物流管理系统项目在验收时，客户指出“订单跟踪”功能未实现实时定位。项目经理查阅需求文档发现，该功能属于期望需求而非必须需求。以下哪项处理方式最合理？

A.拒绝修改，因非必须需求
B.启动变更流程，评估实现成本与工期影响
C.承诺在下一版本免费添加
D.要求开发团队连夜加班完成

答案：B选项，通过变更控制评估资源影响，若客户愿意追加预算或接受工期延长，则可实施。

Q16：某金融系统项目在UAT测试时，发现批量转账功能存在金额错误。以下哪项属于缺陷分析的关键步骤？

A.记录缺陷重现步骤
B.划分缺陷优先级为“高”
C.统计同类缺陷在历史项目中的发生率
D.分配开发人员修复缺陷

答案：C选项，缺陷分析需挖掘规律。A、B、D属于缺陷记录、定级、分配，非深度分析。

Q17：某APP在版本迭代中，用户投诉购物车结算流程繁琐。项目经理通过用户行为监控发现，70%的用户在第3步放弃结算。以下哪项优化策略最具针对性？

A.简化界面设计，减少视觉干扰
B.合并结算步骤，减少操作成本
C.增加进度提示，显示剩余步骤
D.提供客服弹窗，实时解答疑问

答案：B选项，用户在流程中间步骤放弃，核心问题是步骤繁琐。

Q18：某工业控制系统项目在部署后，现场工程师反馈操作界面存在误触风险。项目经理采用可视化管理策略，以下哪项措施最有效？

A.在界面添加操作指南文档链接
B.录制操作视频教程，放置官网
C.将危险按钮颜色改为红色，并添加确认弹窗
D.安排工程师现场培训操作人员

答案：C选项，可视化管理需通过视觉提示降低风险。

Q19：某教育APP项目在用户调研中发现，80%的学生认为错题本功能操作复杂。项目经理决定做需求的优先级管理，以下哪项排序最合理？

A.先优化界面交互，再新增其他功能
B.按开发团队的技术难度排序
C.优先开发付费功能，再处理用户体验
D.按客户投诉时间先后排序

答案：A选项，解决操作复杂的高频痛点。

Q20：【多选题】某金融系统在上线前，合规部门要求新增“反洗钱”监控功能。项目经理评估后发现，该功能需修改核心交易流程。以下属于变更控制委员会（CCB）的职责的是？

A.决定是否接受变更请求
B.评审实现新功能的代码
C.评估变更对项目范围、进度和成本的影响
D.通知用户功能变更

答案：A、C选项。

Q21：某智能制造项目在验收时，客户发现设备故障率高于合同约定的1%，最终发现原因是测试环节未执行全工况老化测试。以下哪项属于质量控制的缺失？

A.未制定测试计划
B.测试用例覆盖不全
C.缺乏质量核对表
D.未执行质量保证流程

答案：B选项。

第十章：项目收尾（8题）

Q1：某软件开发项目进入验收阶段，客户发现系统在高并发场景下响应时间超过5秒，而合同中要求响应时间≤3秒。项目经理认为这属于非关键功能缺陷，可后续迭代优化。以下哪种做法符合项目收尾规范？

A.直接签署验收报告，承诺后续版本修复
B.暂停验收，组织团队分析缺陷影响并制定整改方案
C.说服客户接受现状，以“不影响核心功能”为由推进验收
D.单方面修改合同条款，删除响应时间要求

答案：B选项。

Q2：某项目验收时，客户提出用户手册缺少移动端操作说明，而开发团队认为合同未明确要求移动端文档。此时项目经理应

A.以合同无约定为由拒绝补充文档
B.确认用户手册是否属于验收交付物清单
C.要求客户追加费用后再补充文档
D.立即组织团队编写移动端操作手册

答案：B选项，项目经理应先核对验收交付物清单，若清单未包含移动端说明，需与客户确认需求变更流程。

Q3：【多选题】某项目总结会议上，开发团队提出“需求变更频繁导致进度延误”，但PMO认为“变更流程符合规范”。以下哪项分析可能是问题的本质原因的是？

A.变更控制委员会（CCB）未有效审核变更影响
B.客户未遵守变更申请流程

C.团队对变更响应效率不足
D.需求阶段未充分识别用户隐性需求

答案：A、D选项。

Q4：【多选题】某敏捷项目迭代验收时，发现3个用户故事未达到DoD（完成定义），但产品负责人（PO）要求先上线再修复。以下处理方式符合敏捷收尾原则的是？

A.按PO要求上线，后续迭代修复
B.拒绝上线，直至所有故事满足DoD
C.协商保留未完成故事到下一轮迭代
D.拆分未完成故事为“必须修复”和“可选优化”任务
E.上线已完成部分，未完成故事按优先级排入待办事项

答案：C、E选项。

Q5：某项目收尾时，客户对“系统安全性测试报告”提出质疑，认为未覆盖最新等保2.0要求。开发团队称合同约定遵循等保1.0。此时项目经理应首先：

A.提交合同附件证明合规性
B.启动变更流程更新测试标准
C.重新执行等保2.0测试
D.邀请第三方机构仲裁

答案：A选项，验收依据为合同约定的标准。若合同明确约定等保1.0，客户提出等保2.0要求属于需求变更，需按变更控制流程处理。

Q6：某项目总结报告显示“代码千行缺陷率（KLOC）为15个，高于行业平均水平5个”，以下哪项改进措施最具针对性？

A.增加测试用例数量
B.推行测试驱动开发（TDD）
C.延长代码评审时间
D.优化缺陷跟踪流程

答案：B选项。

Q7：某跨国项目验收时，客户方代表突然拒绝签署可交付成果验收文件，声称系统缺少“多语言实时翻译”功能，而该需求在项目启动会上从未明确提及。项目经理计划与客户召开需求澄清会议，在会议前应优先查阅下列哪一项文件？

A.工作绩效报告

B.项目范围说明书

C.相关方参与登记册

D.需求管理计划

答案：B选项。

Q8：某项目总结会议上，团队提出集成测试阶段发现的缺陷占比40%，远超单元测试阶段，以下哪项分析最能反映流程问题？

A.单元测试覆盖率不足
B.集成测试用例设计缺陷
C.需求变更导致接口不兼容
D.代码评审未发现架构问题

答案：A选项。